## Cronograma de Sprints
Fashion Pets PZ — Cronograma de Sprints
Desarrollo full-stack individual · Sprints de 2 semanas · Scrum · 25 ago 2026 → 14 dic 2026
Base de capacidad: ~4h × 5 días de semana (20h) + ~5,5h × 2 días de fin de semana (11h) ≈ 31h/semana ≈ 62h/sprint. Supone que no hay días libres.
Sprint | Fechas | Objetivo del Sprint | Épicas / HUs | Entregables Clave | Horas Est. | Capacidad (h) | Carga | Estado / Riesgo
1 | 25 ago – 7 sep | Un esqueleto desplegado en el que el Admin puede iniciar sesión, con el esquema completo funcionando. | Fundamentos | • Dos repositorios armados: Next.js + Tailwind (frontend), NestJS + Prisma (backend) • Proyecto Supabase — las 6 tablas migradas (owners, pets, appointments, waiting_list_entries, shop_config, blackout_periods) • Supabase Auth configurado para el login único del Admin; shell de la app protegido + navegación • Tema de Tailwind configurado con los tokens de ui-spec (paleta, escala tipográfica, radios, sombras) • Pipelines de CI + deploy funcionando: Vercel (frontend), Render (backend) | 55 | 62 | 88.71% | Cómodo
2 | 8 – 21 sep | El Admin puede gestionar dueños y mascotas de punta a punta. | Épica 1 · HU-1.1–1.4 | • Listado de dueños + búsqueda, Ficha del Dueño, formulario con modal de detección de nombre/teléfono duplicado • Formulario de mascota vinculado al dueño: tamaño, raza, flag de agresividad + confirmación, flag de pickup, ubicación con fallback al dueño • Campo de frecuencia de grooming + badge “incompleto para agendar” • Campo de día fijo de visita en el registro del dueño • Validación a nivel de campo que cubre cada escenario @validation de HU-1.x | 55 | 62 | 88.71% | Cómodo
3 | 22 sep – 5 oct | Calendarios de Día, Semana y Mes funcionando con datos reales de citas. | Épica 2a · HU-2.1, 2.2 | • react-big-calendar integrado y con el tema aplicado; selector de vista Día/Semana/Mes • Tile de cita (variantes full-groom / quick-service / auto-generada) • Panel de detalle de cita: abre con un click, estados de error de carga parcial • Formulario manual de creación/edición de citas • Backend: CRUD de citas + validación de capacidad, horario de atención y solapamiento | 60 | 62 | 96.77% | Ajustado
4 | 6 – 19 oct | Calendario completo — vista Año y reprogramación por drag-and-drop en mouse y táctil. | Épica 2b · HU-2.1, 2.3 | • Vista Año construida a medida (no viene nativa en react-big-calendar) • Reprogramación por drag-and-drop vía el addon de DnD del calendario • Fallback táctil (mantener presionado para arrastrar) con dnd-kit, según system_design §2.6 • Re-validación del lado del servidor al soltar, con reversión si se rechaza • Conectar los eventos de “slot liberado” / “ruta de pickup desactualizada” que consumen las Épicas 5–6 | 72 | 62 | 116.1% | MAYOR RIESGO — dos incógnitas apiladas (vista Año + DnD táctil). Presupuestar que se extienda.
5 | 20 oct – 2 nov | Las reglas de la tienda son configurables, y el motor nocturno auto-agenda citas respetándolas. | Épica 3 + 4 · HU-3.1, 4.1–4.3 | • Pantalla de Configuración de Tienda: capacidad, horario de atención, CRUD de blackout periods • Modal de conflicto de blackout — reprogramar automáticamente / cancelar / dejar como excepción • Job nocturno: cálculo de fecha de vencimiento, búsqueda hacia adelante según capacidad/blackout, preferencia por día fijo • Cae a la lista de espera cuando no se encuentra slot dentro del horizonte | 65 | 62 | 104.8% | Levemente por encima — la primera en absorber el desborde del Sprint 4
6 | 3 – 16 nov | Un slot cancelado o movido muestra un candidato de tamaño compatible que el Admin puede aprobar, rechazar o reemplazar. | Épica 5 · HU-5.1–5.4 | • Panel de Lista de Espera: agregar mascota (con chequeo de elegibilidad del año), listado de entradas activas • Motor de recomendación: coincidencia por tamaño, ordenado por tiempo de espera, disparado al cancelar/mover • Recommendation Card — aprobar / rechazar y reservar manual / rechazar y dejar libre • Reserva de servicio rápido/emergencia en slots cortos (HU-5.4) | 58 | 62 | 93.55% | Cómodo
7 | 17 – 30 nov | El Admin puede generar la ruta de pickups del día, abrirla en Waze/Maps y enviar un recordatorio por WhatsApp. | Épica 6 + 7 · HU-6.1–6.3, 7.1 | • Pantalla de Pickups del Día, filtrada por needs_pickup • Integración de geocodificación con Nominatim, cacheada en los registros de mascota/dueño • Constructor de rutas por proximidad + banner de “ruta desactualizada” ante cambios en la lista • Links de “Abrir en Waze” / “Abrir en Google Maps” • Compositor wa.me de click-to-chat — una cita puntual y “todas las próximas” | 60 | 62 | 96.77% | Ajustado
8 | 1 – 14 dic | Listo para producción: probado contra el conjunto completo de HUs, validado por el Admin con datos reales de la tienda. | Endurecimiento · UAT | • Auditoría de estados de error/carga/vacío en cada pantalla • Prueba táctil y responsive en un teléfono/tablet real haciendo una ruta de pickup real • Revisión de políticas de Row Level Security de Supabase (NFR-5) • Pase de regresión sobre las 17 HUs; resolución del backlog de bugs de los Sprints 1–7 • UAT con dueños/mascotas/citas reales de la tienda; checklist de despliegue a producción | 50 | 62 | 80.65% | Deliberadamente liviano — el sprint de margen / buffer de lanzamiento
Fuente del alcance: requeriments.md (FR-1–FR-17a), User_Histories.md (7 Épicas / 17 HUs), system_design.md (stack), ui-spec.md (tokens de diseño).
Si el ritmo real cae por debajo de ~31h/semana: primero se reduce el Sprint 8, luego se recorta el alcance de los Sprints 4/5 (por ej. lanzar Día/Semana/Mes y dejar la vista Año como fast-follow) antes de descartar cualquier épica.

## Cronograma
Cronograma — frente de trabajo por sprint
25 ago 2026 → 14 dic 2026 · 8 sprints × 2 semanas
Frente de trabajo | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8
| 25 ago–7 sep | 8–21 sep | 22 sep–5 oct | 6–19 oct | 20 oct–2 nov | 3–16 nov | 17–30 nov | 1–14 dic
Fundamentos (auth, esquema, deploy) | bar: Sprint 1
Épica 1 — Registros de Dueños y Mascotas | bar: Sprint 2
Épica 2 — Calendario y Drag-and-Drop | bar: Sprint 3 to Sprint 4
Épica 3 — Motor de Auto-Agendado | bar: Sprint 5
Épica 4 — Configuración de Tienda | bar: Sprint 5
Épica 5 — Lista de Espera | bar: Sprint 6
Épica 6 — Pickups y Rutas | bar: Sprint 7
Épica 7 — Notificaciones por WhatsApp | bar: Sprint 7
Endurecimiento y UAT | bar: Sprint 8
Leyenda
■ | Sprint 1: En curso normal
■ | Sprint 1: Capacidad ajustada
■ | Sprint 1: Mayor riesgo
■ | Sprint 1: Buffer / sprint de lanzamiento